PIVOŠ MoSCoW analýza požadavků PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA · KUBEČEK J.

| 31 požadavků celkem |  | 14 týdnů do spuštění MVP (7. 2. 2027) |  | 66 000 Kč rozpočet projektu včetně rezervy |  | 4 uživatelské role host → admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 Must nutné pro MVP |  | 9 Should verze 1.1 |  | 3 Could verze 1.2 |  | 3 Won't tentokrát ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

01

Zadání projektu

PIVOŠ (Pivní Informační a Výsledkový Orientační Systém) je webová aplikace pro přihlášky, pořádání a výsledky pivních štafet v orientačním běhu. Analýza metodou MoSCoW určuje, co musí umět první verze a co může počkat.

Projekt

| PARAMETR | HODNOTA |
| --- | --- |
| Zadavatel | Spolek amatérských pořadatelů pivních štafet (fiktivní) |
| Problém | Přihlášky e-mailem, ruční hlídání kapacity, výsledky na papíře – 10–12 h práce na ročník |
| Řešení | Jedna webová aplikace: účty, kalendář, přihlášky týmů po úsecích, správa závodu, výsledky |
| Uživatelé | Host, závodník, pořadatel, administrátor |
| Termín MVP | 7. 2. 2027 (14 týdnů od zahájení 2. 11. 2026) |
| Rozpočet | 66 000 Kč včetně 10% rezervy; provoz cca 145 Kč měsíčně |
| Inspirace | ORIS – informační systém Českého svazu orientačních sportů |

Měřitelné cíle

| ≤ 3 h administrativa pořadatele na ročník |  | ≤ 3 min přihláška týmu |  | ≤ 30 min výsledky online po doběhu |  | ≤ 300 Kč měsíční provoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cíle platí pro první pilotní závod po spuštění MVP.

02

Metoda MoSCoW

Každý z 31 funkčních požadavků dostal jednu ze čtyř priorit. Hranici MVP tvoří kategorie Must. Aby projekt měl rezervu, smí Must zabrat nejvýše 60 % kapacity vývoje; zbytek slouží jako nárazník pro Should a Could.

|  | KATEGORIE | POČET | PRACNOST | VÝZNAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Must – musí být | 16 | 270 h | Bez toho systém nelze spustit; tvoří MVP |
|  | Should – mělo by být | 9 | 115 h | Důležité, ale MVP funguje i bez nich; verze 1.1 |
|  | Could – mohlo by být | 3 | 40 h | Příjemné navíc, jen při volné kapacitě; verze 1.2 |
|  | Won't – tentokrát ne | 3 | – | Vědomě odloženo, revize po první sezóně |

Pracnost celkem 450 h: 270 h Must (60 %), 115 h Should, 40 h Could a 25 h řízení projektu.

03

Požadavky podle priorit

Must  ·  16 požadavků  ·  MVP 1.0

| ID | POŽADAVEK | ROLE |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Registrace e-mailem a heslem, profil závodníka | všichni |
| FR-02 | Přihlášení a odhlášení, platnost 14 dní | všichni |
| FR-03 | Role a jejich oprávnění ověřovaná na serveru | systém |
| FR-06 | Kalendář nadcházejících a proběhlých závodů | host |
| FR-07 | Detail závodu: termíny, startovné, kapacita, kategorie, úseky | host |
| FR-08 | Veřejný seznam přihlášených týmů bez kontaktů | host |
| FR-10 | Přihláška týmu s kategorií a sestavou po úsecích | závodník |
| FR-11 | Kontrola termínu přihlášek a kapacity závodu i kategorie | systém |
| FR-12 | Úprava a zrušení přihlášky kapitánem do uzávěrky | závodník |
| FR-15 | Založení závodu, termíny, startovné a kapacita | pořadatel |
| FR-16 | Definice úseků štafety | pořadatel |
| FR-17 | Kategorie s volitelnou kapacitou | pořadatel |
| FR-18 | Schvalování přihlášek nebo automatické schválení | pořadatel |
| FR-19 | Stavy závodu: koncept → otevřeno → uzavřeno → vyhodnoceno | pořadatel |
| FR-25 | Zadání pořadí týmu v kategorii nebo DNF | pořadatel |
| FR-26 | Veřejná výsledková listina po kategoriích | host |

Should  ·  9 požadavků  ·  verze 1.1

| ID | POŽADAVEK | ROLE |
| --- | --- | --- |
| FR-04 | Úprava profilu a změna hesla | závodník |
| FR-05 | Žádost o roli pořadatele, vyřízení administrátorem | závodník |
| FR-09 | Filtrování a hledání v kalendáři | host |
| FR-13 | Člen sestavy vidí tým ve svých přihláškách | závodník |
| FR-20 | Evidence zaplaceného startovného | pořadatel |
| FR-21 | Startovní čísla ručně i hromadně po kategoriích | pořadatel |
| FR-22 | Export přihlášek do CSV | pořadatel |
| FR-23 | Místo závodu na mapě (hledání adresy, klik do mapy) | pořadatel |
| FR-27 | Nepovinný čas týmu ve výsledcích | pořadatel |

Could  ·  3 požadavky  ·  verze 1.2

| ID | POŽADAVEK | ROLE |
| --- | --- | --- |
| FR-14 | Historie účastí a umístění závodníka | závodník |
| FR-24 | Dohláška týmu po uzávěrce | pořadatel |
| FR-28 | Export výsledků do CSV | pořadatel |

Won't  ·  3 požadavky  ·  revize 6/2027

| ID | POŽADAVEK | ROLE |
| --- | --- | --- |
| FR-29 | E-mailová potvrzení a obnova zapomenutého hesla | všichni |
| FR-30 | Online platba startovného (QR, platební brána) | závodník |
| FR-31 | Více pořadatelů jednoho závodu | pořadatel |

04

Plán vydání

Priority MoSCoW určují pořadí vydání: Must tvoří MVP, Should přijdou do osmi týdnů po spuštění a Could podle zájmu pořadatelů.

OBR. 1  Plán vydání podle kategorií MoSCoW

| VERZE | OBSAH | TERMÍN | PODMÍNKA VYDÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 1.0 | 16 Must | 7. 2. 2027 | Akceptační testy, pilotní závod bez kritické chyby |
| Verze 1.1 | 9 Should | 31. 3. 2027 | Zpětná vazba z pilotního závodu |
| Verze 1.2 | 3 Could | 30. 5. 2027 | Volná kapacita týmu |
| Revize | 3 Won't | červen 2027 | Rozhodnutí zadavatele po první sezóně |

PRAVIDLO MVP Pokud vývoj Must požadavků překročí 270 hodin, posouvají se Should a Could do dalších verzí. Termín spuštění 7. 2. 2027 se nemění – rozsah ano. Nový požadavek během vývoje dostane prioritu MoSCoW a schvaluje ho zadavatel.

05

SHRNUTÍ Z 31 požadavků je 16 nutných (Must); tvoří MVP s termínem 7. 2. 2027 a pracností 270 h, tedy 60 % kapacity. 9 Should a 3 Could přijdou ve verzích 1.1 a 1.2, 3 Won't jsou vědomě odloženy. Projekt tak drží rozpočet 66 000 Kč a spuštění nezávisí na méně důležitých funkcích.