# PIVOŠ – Předimplementační analýza (zkrácená verze)

Oct 12, 2026 · @Pepa

## 1 Identifikace a shrnutí

| Projekt | PIVOŠ – Pivní Informační a Výsledkový Orientační Systém (PIV-2026-01) |
| --- | --- |
| Zadavatel | Spolek amatérských pořadatelů pivních štafet (fiktivní) |
| Dodavatel | Studentský tým projektu PIVOŠ (3 členové) |
| Verze a stav | 1.0, návrh ke schválení |

PIVOŠ je webový systém pro přihlášky, pořádání a výsledky pivních štafet v orientačním běhu. Nahradí dnešní e-maily, tabulky a papírové výsledkovky. Analýza doporučuje projekt realizovat: MVP za 14 týdnů (spuštění 7. 2. 2027), rozpočet 66 000 Kč včetně rezervy a provoz zhruba 145 Kč měsíčně.

Pivní štafeta je neformální závod týmů v orientačním běhu: každý člen běží jeden úsek a na předávce tým vypije pivo. Inspirací je systém ORIS, zjednodušený pro společenské závody.

## 2 Současný stav a cíle

Dnes si každý pořadatel organizuje ročník od nuly, což ho stojí 10–12 hodin administrativy. Hlavní problémy:

- přihlášky chodí e-mailem v různých formátech a přepisují se ručně;

- uzávěrka a kapacita se hlídají ručně, platby se značí na papír;

- chybí veřejný seznam přihlášených, kalendář závodů i dohledatelné výsledky;

- osobní údaje leží v e-mailech a soukromých tabulkách (riziko vůči GDPR).

| Cíl | Měřítko |
| --- | --- |
| C1 Spustit MVP | Veřejně dostupné a akceptované do 14 týdnů |
| C2 Ulehčit pořadateli | Administrativa nejvýše 3 h na ročník |
| C3 Zrychlit přihlášení | Přihláška týmu do 3 minut |
| C4 Rychlé výsledky | Online do 30 minut po doběhu posledního týmu |
| C5 Získat pořadatele | Aspoň 5 závodů a 3 pořadatelé do 12 měsíců |
| C6 Nízký provoz | Hosting a doména do 300 Kč měsíčně |

## 3 Rozsah, role a klíčové požadavky

V rozsahu: účty a role, kalendář závodů, správa závodu (termíny, startovné, kapacita, kategorie, úseky, místo na mapě), přihlášky týmů po úsecích, schvalování a platby, startovní čísla, export CSV, zadání pořadí a veřejné výsledky.

Mimo rozsah: online platby, nativní mobilní aplikace, časomíra a SportIdent, e-mailové notifikace, napojení na ORIS.

| Role | Oprávnění |
| --- | --- |
| Host | Kalendář, detail závodu, přihlášené týmy, výsledky, registrace |
| Závodník | + přihlášení týmu a jeho úprava do uzávěrky, profil, žádost o roli pořadatele |
| Pořadatel | + zakládání a správa vlastních závodů, schvalování, platby, výsledky |
| Administrátor | + správa všech závodů a účtů, přidělování rolí |

Klíčové funkční požadavky (Must):

- Registrace a přihlášení e-mailem a heslem; oprávnění podle role.

- Kalendář a detail závodu s veřejným seznamem týmů bez kontaktních údajů.

- Přihláška týmu s kategorií a sestavou po úsecích; systém sám hlídá termín a kapacitu.

- Kapitán upraví nebo zruší přihlášku do uzávěrky.

- Pořadatel založí závod, nastaví úseky a kategorie, schvaluje přihlášky a mění stav závodu.

- Pořadatel zadá pořadí týmů (nebo DNF) a výsledky se zveřejní po kategoriích.

Nefunkční požadavky: odezva API do 500 ms, dostupnost 99 %, HTTPS a bcrypt, GDPR, responzivní web, denní záloha.

## 4 Návrh řešení

Ze tří variant (Google Forms + Sheets, vlastní webová aplikace, portál třetí strany) vyhrála vlastní aplikace s váženým skóre 4,45 z 5. Jako jediná pokrývá všechny nutné požadavky při provozu pod 300 Kč měsíčně.

architektura řešení · nasazení

| Vrstva | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend | React, Vite, Tailwind CSS; mapa Leaflet + OpenStreetMap |
| Backend | Python, FastAPI, SQLModel; autentizace JWT, hesla bcrypt |
| Databáze | SQLite na trvalém disku, přechod na PostgreSQL bez změny kódu |
| Provoz | Vercel (frontend + proxy /api), Railway (backend), GitHub Actions (testy) |

Datový model má šest entit: Uživatel, Závod, Kategorie, Úsek, Tým a Člen týmu. Středem je tým, který nese stav přihlášky, platbu, startovní číslo i výsledné pořadí. Závod prochází stavy koncept → přihlášky otevřeny → uzavřeny → vyhodnoceno; uzávěrku a kapacitu hlídá systém.

## 5 Rizika, harmonogram a náklady

| Riziko | Skóre (P × D) | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Pořadatelé zůstanou u e-mailů a tabulek | 16 | Pilotní závod s podporou týmu, návod, export CSV |
| Výpadek systému v den závodu | 10 | Monitoring, zákaz nasazení 48 h před závodem, tištěná startovka |
| Únik osobních údajů | 10 | Minimum údajů, HTTPS, kontrola oprávnění, testy |
| Rozšiřování rozsahu | 9 | Prioritizace MoSCoW, změny schvaluje zadavatel |

harmonogram · 6 fází, 5 milníků

Náklady. 450 hodin práce × 130 Kč = 58 500 Kč, rezerva 10 % = 5 850 Kč, doména, grafika a letáky 1 650 Kč; celkem 66 000 Kč. Provoz: Railway cca 120 Kč, doména 25 Kč, Vercel zdarma, tj. cca 145 Kč měsíčně.

Akceptace. Převzetí po splnění akceptačních testů nutných požadavků (mj. přihláška do 3 minut, žádné kontakty ve veřejných výpisech) a pilotním závodě bez kritické chyby.